## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (ИНН 6648006275)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Адрес электронной почты размещён на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2025-01-13
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие стационарного пандуса | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Здание МАОУ СОШ № 1 снесено на основании Постановления администрации Горноуральского городского округа от 14.11.2024 № 1695 «О сносе (демонтаже) и списании имущества бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1», запланировано строительство нового здания в период 2026-2028 гг. | 2025-12-01
3 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Приказом № 338 от 25.11.2025 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-11-25
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие опор-ходунков | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Здание МАОУ СОШ № 1 снесено на основании Постановления администрации Горноуральского городского округа от 14.11.2024 № 1695 «О сносе (демонтаже) и списании имущества бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1», запланировано строительство нового здания в период 2026-2028 гг. | 2025-12-01
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Приказом № 338 от 25.11.2025 назначены сотрудники, ответственные за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-11-25
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Здание МАОУ СОШ № 1 снесено на основании Постановления администрации Горноуральского городского округа от 14.11.2024 № 1695 «О сносе (демонтаже) и списании имущества бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1», запланировано строительство нового здания в период 2026-2028 гг. | 2025-12-01
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Здание МАОУ СОШ № 1 снесено на основании Постановления администрации Горноуральского городского округа от 14.11.2024 № 1695 «О сносе (демонтаже) и списании имущества бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1», запланировано строительство нового здания в период 2026-2028 гг. | 2025-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Здание МАОУ СОШ № 1 снесено на основании Постановления администрации Горноуральского городского округа от 14.11.2024 № 1695 «О сносе (демонтаже) и списании имущества бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1», запланировано строительство нового здания в период 2026-2028 гг. | 2025-12-01
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Заключен договор о предоставлении услуг сурдопереводчика (по требованию) с ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" от 28.11.2025 | 2025-11-28
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,20999999999999% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер), организовать проведение инструктажей с данными категориями работников не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Для ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг (секретарь, вахтер) разработана и утверждена инструкция, проведен инструктаж с данными категориями работников https://disk.yandex.ru/i/pvvbvWJKPCdo-Q | 2025-11-12
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,28% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с педагогическими работниками на тему "Деловая этика педагогического работника" не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна, директор | С педагогическими работниками проведен инструктаж на тему "Деловая этика педагогического работника" | 2025-08-29
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Для сотрудников организации разработана и утверждена памятка по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-11-12
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (13,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести заседание Совета родителй школы не реже 1 раза в полугодие, еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Заседание Совета родитеей проведено 10.09.2025, родители информируются о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте", через чат в телеграм "Совет родителей МАОУ СОШ № 1", через канал в МАХ | 2025-09-10
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (17,24% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-02-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Организовано информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журал, чаты в Сферум обучающихся и их родителей (законных представителей), через чат в телеграм "Совет родителей МАОУ СОШ №1" | 2025-01-09
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (12,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Ежедневно проводить активные перемены под руководством педагога-организатора и советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями | 2025-02-01 | Паньшина Ольга Владимировна директор | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями на переменах организует акции в рамках Дней единых действий, педагог-организатор проводит мероприятия (мастер-классы, игры) | 2025-01-09
| Директор МАОУ СОШ № 1 |  |  |  | О.В. Паньшина
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор